Rozšířená verze:

V projektu Pilot ZUŠ souběžně probíhá jak práce na závěrečné verzi RVP a Manuálu k tvorbě ŠVP v základním uměleckém vzdělávání, tak práce na zavádění metodických a podpůrných materiálů. Počítá se i se semináři pro lektory tvorby ŠVP. K tomu existují v rámci projektu tři aktivity.

Cílem aktivity č. 1 projektu Pilot ZUŠ je dopracování závěrečné verze dokumentu RVP ZUV za podpory pilotních škol a monitoring tvorby ŠVP na vybraných pilotních školách. Podklady k dotvoření dokumentu RVP ZUV budou získávány od učitelů pilotních škol, a to jednak na základě konzultací či dotazníkových šetření k jednotlivým částem RVP ZUV, jednak na základě analýz pracovních verzí školních vzdělávacích programů. Náměty na dopracování RVP ZUV budou získávány také od expertních skupin sestavených z členů Ústřední umělecké rady základních uměleckých škol ČR a dalších přizvaných odborníků. Monitoring ve školách bude zaměřen na proces výuky podle ŠVP a na vytipování takových výukových aktivit, které po jejich zpracování budou sloužit všem ZUŠ jako metodická podpora realizace ŠVP. Členové realizačního týmu nejprve uskuteční setkání s řediteli pilotních škol a následně budou podle předem vytvořeného harmonogramu navštěvovat tyto školy za účelem monitorování procesu tvorby ŠVP. Zjištěné skutečnosti použijí k úpravě podoby Manuálu pro tvorbu ŠVP i finální verze dokumentu RVP ZUV.

Manažer aktivity: Mgr. Alexandros Charalambidis, charalambidis@vuppraha.cz

V rámci aktivity č. 2 probíhá tvorba metodických příspěvků podporujících tvorbu ŠVP a modernizaci výuky. Jejím cílem je shromažďování odborných příspěvků, studijních materiálů k jednotlivým oborům a předmětům podle nové kurikulární reformy, vytipování vhodných metodických námětů a jejich následné uveřejnění na Metodickém portálu www.rvp.cz nebo vytištění v Manuálu pro tvorbu ŠVP. Metodické náměty do výuky budou směřovat k inovaci ve vzdělávání v ZUŠ. Učitelům budou poskytnuty v elektronické podobě na Metodickém portálu a také na informačním a metodickém DVD, které bude distribuováno jak do pilotních škol, tak do ostatních ZUŠ v jednotlivých krajích ČR. V závěru projektu bude uspořádána tisková konference k problematice zavádění kurikulárních změn do základního uměleckého vzdělávání.

Manažer aktivity: Mgr. Aleš Chalupský, chalupsky@vuppraha.cz

Úkolem aktivity č. 3 je vytvoření manuálu pro tvorbu ŠVP a vzdělávací semináře pro lektory tvorby ŠVP. Cílem aktivity je zpracovat dokument Manuál pro tvorbu školního vzdělávacího programu v základním uměleckém vzdělávání a proškolit lektory tvorby ŠVP, kteří po ukončení projektu budou moci nadále školit učitele ostatních ZUŠ v tvorbě ŠVP. Lektoři budou vybráni podle předem zpracovaných kritérií z řad pedagogů pilotních ZUŠ. Lektoři budou absolvovat tři na sebe navazující kurzy (komunikační a lektorské dovednosti; manažerské dovednosti a vedení lidí; odborné znalosti z oblasti RVP ZUV). Na základě jejich zkušeností a poznatků bude následně inovován Manuál pro tvorbu ŠVP. Lektoři obdrží v rámci kurzů metodické materiály pro využití ve své lektorské činnosti v navazujícím projektu, který bude zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ.

Manažer aktivity: Mgr. Luboš Lisner, lisner@vuppraha.cz